## projeplanı
HRM
|  | Başlanğıc |  | 2020-07-01
|  | Hefteni göster |  | 1 |  |  |  | 2020-06-29 | [6 empty] | 2020-07-06 | [6 empty] | 2020-07-13 | [6 empty] | 2020-07-20 | [6 empty] | 2020-07-27 | [6 empty] | 2020-08-03 | [6 empty] | 2020-08-10 | [6 empty] | 2020-08-17
 | time axis 2020-06-29 to 2020-08-23
| İşin adı | ASSIGNED TO | Reallaşma | başlanğıc | müddet | Bitiş | DAYS | time axis 2020-06-29 to 2020-08-23
34.47%
1 | Personal Adminstration (PA)
| İşçi məlumatları |  | 100% | 2020-07-01 | 3 | 2020-07-04 | 4
| İşçi profili |  | 100% | 2020-07-04 | 1 | 2020-07-05 | 2
| İşə qəbul |  | 100%
| İşdən çıxış |  | 50%
| Struktur dəyişikliyi |  | 0%
2 | Time Management (TM)
| Qrafiklər | Behruz | 90% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
| İcazələr | Behruz | 30% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
| Tabel | Maya | 20% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
| Əlavə saat | Behruz | 30% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
| Giriş Çıxış | Behruz | 30% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
| Məzuniyyet hakları | Behruz | 0% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
| Xeta raporu | Behruz | 0% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
| Güzəştlər | Behruz | 30% | 2020-08-05 | 4 | 2020-08-09 | 5
3 | Payroll
| Məzuniyyət/Bülleten hesablama prg. |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | 2
| Əlavə ödəmə və kəsintilər |  | 80% | 0 | 1 | 1899-12-31 | 2
| Ə/H hesablama cədvəli |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | 2
| Ödəmə maaş billgiləri |  | 80% | 0 | 1 | 1899-12-31 | 2
| Ödeme tarixçəsi_payresult |  | 0%
4 | Personal Documentation (PD) |  |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
| Əmrlər | Maya | 20% | 2020-08-04 | 4 | 2020-08-08 | 5
| 1. mezuniyyetden geri çağrılma emri.docx | Maya | 0%
| 2. Məzuniyyət əmri - ödənişsiz.DOC | Maya | 0%
| 3. Məzuniyyət əmri - əmək.docx | Maya | 0%
| 4. Mükafat əmri.DOC | Maya | 0%
| 5. Sosial mezuniyyet emri.docx | Maya | 0%
| 6. Ştat əmri -əlavə.DOC | Maya | 0%
| 7. Ştat əmri -ləğv.DOC | Maya | 0%
| 8. Ştat əmri- ştat cədvəlinin təsdiqi.DOC | Maya | 0%
| 9. Vəzifə dəyişikliyi əmri.DOC | Maya | 0%
| 10. Avans əmri.DOC | Maya | 0%
| 11. Ezamiyyət əmri.DOC | Maya | 0%
| 12. Əvəzgün verilmesi hq emr.docx | Maya | 0%
| 13. Xitam əmri.DOC | Maya | 0%
| 14. iş vaxtından artıq iş emri.docx | Maya | 0%
| 15. İşə qəbul əmri.DOC | Maya | 0%
| 16. qısaldilmis is vaxti emri.docx | Maya | 0%
| 17. qrafik deyisikliyi emri.docx | Maya | 0%
| 18. Maaş dəyişikliyi əmri.DOC | Maya | 0%
| 19. mezuniyyet (qismen ödenisli).docx | Maya | 0%
| Əmək Müqaviləsi və Əlavə | Maya | 50% | 2020-08-08 | 1 | 2020-08-09
| Əmr təqib programı | Maya | 40% | 2020-08-09 | 1 | 2020-08-10
5 | Organization Management (OM) |  |  | #REF! | 1 | #REF!
| Struktur vahidlərinin yaradılması | Maya | 90% | 2020-07-13 | 4 | 2020-07-17
| Vəzifələrin yaradılması | Maya | 90% | 2020-07-17 | 4 | 2020-07-21
| Org chartın hazırlanması | Maya | 90% | 2020-07-21 | 1 | 2020-07-22
| Ştat cədvəli | Maya | 90% | 2020-07-22 | 0 | 2020-07-22
6 | Portal |  |  | #REF! | 1 | #REF!
| İcaze sistemi |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31
| Məlumatlandırma sistemi |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31
7 | Reporting |  |  | #REF! | 1 | #REF!
| PA reportları |  | 0% | 1899-12-31 | 1 | 1900-01-01
| TM reportları |  | 0% | 1900-01-01 | 1 | 1900-01-02
| Dövlet reportları |  | 0% | 1900-01-02 | 1 | 1900-01-03
| Payroll reportları |  | 0% | 1900-01-03 | 3 | 1900-01-06
8 | Maintance
| Back up alınması |  | 0% | 1900-01-06 | 1 | 1900-01-07
| Toplu importlar |  | 0% | 1900-01-07 | 1 | 1900-01-08
| Toplu eksportlar |  | 0% | 1900-01-08 | 3 | 1900-01-11
| Yetkilendirmə |  | 0% | 1900-01-11 | 1 | 1900-01-12
| Security |  | 0% | 1900-01-12 | 1 | 1900-01-13
| Audit log |  | 0% | 1900-01-13 | 1 | 1900-01-14
| Şirkət Məlumatları | Behruz | 100% | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-14

## open issues
No | Modul | İş | Assigned To | Data Open | update | Status | Resolution / Notes
1 | Test case 4 | emek funksiyasi muqavileye gelmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | emek muqavilesinin sertleri menusunda daxil edirik. Emek muqavilesindeki 3,1 bendi
2 | Test case 4 | emek muqavilesinin muddeti endindeki hec ne muqavileye gelmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | muqavile dusmur sisteme
3 | Sənədlər | Xitam əmri | Maya x. | 2020-10-17 | 2020-11-01 | Closed | sistemde yoxdur
4 | Test case 4 | is stajinda 3 cu dstrdeki melumat evvelki iki setrin cemi olmalidir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | menfi de melumat girmek olur. Ustelik gun sayi 31 den cox girilmemelidi. 1 ay bitdikde gun sayi avtomatik aya kecmelidir
5 |  | ise qebul emri cixmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | emr sisteme dusmur
6 | Test case 4 | muqavilede 7,4 bendine emek muqavilesinin sertlerinde Mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi de olan melumat gelmelidir | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Closed | muqavile dusmur sisteme
7 | Test case 4 | muqavilede 9.5 bendine Əmək müqaviləsinin şərtləri menusundeki Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə tərəflərin müəyyən etdiyi hallar bendine yazilan melumat gelmelidir | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Closed | muqavile dusmur sisteme
8 |  | muqavilenin sonundaki tereflerin imzalari ve unvanlari gelmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | muqavile dusmur sisteme
9 | Sənədlər | Mükafat əmri | Maya x. | 2020-10-17 | 2020-11-01 | Closed | sistemde yoxdur
10 | Test case 4 | stat cedvelinde view da yuxari hissede melumatlar olmasin demisdim kecen defe de. Ancaq printde olacaq bu melumatlar. | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Closed | ok(localda bu dediyiniz formadadir,bir cox duzelisiniz localda mende islekdir) . Pdf den de silinib. Pdf de qalmalidir ustdeki melumatlar
11 |  | tehsil muqavileye gelmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | muqavile dusmur sisteme
12 | Test case 4 | toplam emek haqqi muqavileye yalnis gelir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | maas bilgilerindeki setr. Muqavilede 4.1.muqavile dusmur sisteme. Muqavile dusmedi deye test ede bilmirem
13 | Pa | İş yeri barədə məlumat | Maya x. | 2020-09-21 | 2020-11-01 | Closed | İslemir. Hec bir iscini pa terefden struktura teyin elemek olmur.
14 | Sənədlər | İşə qəbul edilmiş işçinin əmək müqaviləsinin avtomatik hazırlanması | Maya x. | 2020-09-26 | 2020-11-01 | Closed | Yene islemir. 2 nefer isci ise qebul etdim, hec biri siyahiya bele dusmedi. İsci test5
15 | Sənədlər | İşə qəbul edilmiş işçinin işə qəbul əmrinin avtomatik hazırlanması | Maya x. | 2020-09-25 | 2020-11-01 | Closed | Yene islemir. 2 nefer isci ise qebul etdim, hec biri siyahiya bele dusmedi. İsci test5
16 |  | ayliq toplam maas vezife maasi ile mukafatin cemi olmalidir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
17 | Test case 4 | bankin adi muqavileye yalnis gelir. Muqaviledeki 4,6 bendi | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
18 | Şirkət məlumatları | düzəliş (servis xidmətin əlavə elədim) | Maya x. | 2020-09-27 | 2020-09-29 | Closed | ok
19 |  | emek muqavilesini sertlerine hec ne daxil etmek olmur,save getmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
20 | Test case 4 | Əmək muqavilesinin serlerinde eger muqavile muddetlidirse ondan sonraki 2 setr acilacaq, muddetli deyilse acilmayacaq sonraki 2 setr: Əmək müqaviləsinin müddətli bağlanma səbəbləri ve Müddətli əmək müqaviləsinin bağlanma tarixləri | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | düzelmeyib
21 |  | Əmək muqavilesinin serterinde eger muqavile muddetlidirse ondan sonraki 2 setr acilacaq, muddetli deyilse acilmayacaq sonraki 2 setr: Əmək müqaviləsinin müddətli bağlanma səbəbləri ve Müddətli əmək müqaviləsinin bağlanma tarixləri | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
22 | Test case 4 | Əsas və ya əlavə iş yeri olması barədə qeyd muqavileye gelmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | muqavile dusmur sisteme
23 | Test case 4 | Insan resurslarinin altinda Direktor pozisiyasi duzeltmek isteyirem gedir dusur asagi?ama altinda olmalidir/ | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | Struktura aid vezife hemin strukturun altinda gelmelidir, onsan sonra ona bagli strukturlar gelmelidir.
24 |  | İs vaxtinin ucotunda sirket filtirine yeni sirketler gelmir | Behruz | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
25 | Test case 4 | is yeri barededen status bilgisi silinmelidir. | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | helelik qalsin
26 |  | isden cixarilan adam isci siyahisinda silinir, bilinmir hara oldu. Danisigimiza esasen qarsisinda statusuactivden passive deyismeli ve siyahida qalmalidir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
27 | Test case 4 | isden cixisda combolarin hec biri acilmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
28 |  | mukafat meblegi yazilan alan mecburi olmayacaq | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
29 | Test case 4 | PA da fin 7 herf simvol olmalidir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-01 | Closed
30 | PA | PA da vetendasliginda ölke siyahisi cixmalidir,daha önce de yazmisdim | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-01 | Closed | tam liste tekrar verilecek
31 | Test case 4 | PA daki strukturda diger terefdeki strukturdaki vezifeler gelmir. | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | strukturda yaradilan vezifeler pa daki is yeri barede melumata gelmir
32 | Test case 4 | senedler-muqavilelerde isci filtri islemir. Sirketi secib sonra isciye filtr verende hec ne cixmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
33 |  | Sinaq muddetindeki 2ci box islemir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
34 | Test case 4 | struktur melumatlari muqavileye gelmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
35 | Maintance | Strukturun performans yaxsilasdirmasi | Behruz | 2020-10-12 | 2020-10-15 | Closed
36 |  | şekil elave edende problemler cixir. Video atmisam maile. Sonraki sekilleri atanda evvelkini goturur | Behruz | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed
37 | Test case 4 | is yeri barede melumatda view islemir | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Closed
38 | Test case 4 | stat cedvelinde axtar, yukle ve cap et yuxari hissede solda, siraynan olmalidir. Secim edin yazisinin altinda | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Closed
42 | Payroll | Maaş deyisikliyi tarixcesi tutulmalidir | Behruz | 2020-10-12 | 2020-11-01 | Open
52 | Sənədlər | Vəzifə dəyişikliyi əmri | Behruz | 2020-10-17 | 2020-11-06 | Open | çalışma strukturu dogru deyi. Adamin id si deyisir her defe
55 | Sənədlər | Maaş deyisikliyi emri hazirlanmalı. | Behruz | 2020-10-02 | 2020-11-06 | Open | emr bos gelir. Kohne ve yeni maaş loga göre düz gelmir
49 | STRUKTUR | Ştat cedvelinin tamamlanması | Maya x. | 2020-10-17 | 2020-11-06 | Open | ştatlarin sayi sehv gelir. Maaslar sehvdi.
53 | Sənədlər | Avans əmri hazırlanmalı | Maya x. | 2020-10-02 | 2020-11-09 | Open | axirinci emr gelmir
54 | PA | İsden cixis menusu ve ekrani duzeldilecek | Maya x. | 2020-10-12 | 2020-11-06 | Closed | isden cixis okdi , ama isden cixan adamin melumatlarina baxanda hec ne gorsenmir.
56 | TM | Tabelde deyisiklikler | Maya x. | 2020-10-12 | 2020-11-06 | Closed | her hansi bir tarixi acib bagliyin.sonra hemin tarixden onceki tarixi acib baglayin.
44 |  | Sirket filtlri bilgi tiplerinden yigisdirilmali ve esas menuye elave edilmelidir. Eks halda bezi bilgi tiplerinde bu filtr var bezilerinde yoxdur, islemede problem yaradir | Behruz | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Open
39 |  | aile melumatlari, herbi melumatlar, emek muqavilesinin sertleri , diger melumatlar yeni melumat daxil etdikden sonra avtomatik refresh olmur. Ekrandaki melumatlar sifirlanmir. | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-06 | Closed | tibbi melumatlar duzelmeyib
40 |  | Əmək haqqı melumatlarinda maasin deyisme sebebi ilk ise girisde mecburi olmayacaq. | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-06 | Closed | oldugu kimi qalir
41 |  | İşe qebul toplu importu | Maya x. | 2020-10-28 | 2020-11-09 | Open | şablon normal dusmur
43 |  | servis melumati muqavileye yalnis gelir 4.22 bendi | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-06 | Closed | yükle dedikden sonra emek muqavilesi yuklenmir
45 | Test case 4 | stat cedveli guncel strukturdaki melumatlari vermir. Vezifelerin hamisini gostermir | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-09 | Open | duzelis eledim isleyir
46 | Test case 4 | stat cedvelinde stat vahidinin sayi duz deyil, aylik emek haqqi fondu duz deyil | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-09 | Open | duzelis eledim isleyir
47 | Test case 4 | stat cedvelinde yukle dedikde duzgun atmir,pdf yarimciqdi | Maya x. | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Closed | tam siyahi dusmur
48 | Test case 4 | ştat cedveli islemir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-09 | Open | duzelis eledim isleyir
50 |  | veifesi muqavileye gelmir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-06 | Closed | muqavile dusmur sisteme
51 | Test case 4 | vezife masi muqavileye yalnis gelir | Maya x. | 2020-10-22 | 2020-11-02 | Closed | yeri sehvdi. Bu yer toplam ucundu. 4,2 ye gelmelidi bu. muqavile dusmur sisteme.Muqavile dusmedi deye test ede bilmirem. Tekrar maas bilgisi dusdu,emri ilkin input ile cixardi
61 |  | iscilerin listesinden adina view edib baxanda telefon nomrelerinin yeri sehv cixir/ mobil terine ev telefonu cixir | Behruz | 2020-11-04 |  | Closed
62 |  | isci listesindeki view da is yeri melumatlari gelmir | Maya x. | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Open | isledim bunu ( profil sehvesi daha evvel islendiyi ucun bu hisse islenmemisdi)
63 |  | isci listesindeki view da sekli deyisende sekil deyismir | Behruz (Mayya x) | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Open | men Eledim
57 |  | muqavilenin baglanma tarixi muqavileye gelmir. 1.2 bendinin yuxarisi | Maya x. | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Open | tarixi duzeltdim artiq gelir
58 |  | 3.1 bendine emek funksiyasinin hamisi gelmir | Maya x. | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Open | data basada 300 simvol limit qoymusdum onu deyisdim indi isleyecek
59 |  | muqavilede 4.4 bendine "Maaşına əlavə - müqavilə" deki reqem gelmelidir. Test 10 iscisinde var bu reqem. | Maya x. | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Open | duzelis eledim isledi
60 |  | isden cixan adam emr muqavile menusune gelmir deye xitam emrini falan gormek olmur | Maya x. | 2020-11-04 |  | Closed
64 |  | eger emek muqavilesi muddetsizdirse, 2.3 bendi boş gelmelidir. | Maya x. | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Open | duzelis eledim
65 |  | strukturun asagi hissesinde rollari tutdugumuz yerde isci listinde lazimsiz melumatlar cixir. Bos pozisyonlar ve s. | Maya x. | 2020-11-04 |  | Open | duzelis eledim
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Open
Closed
Test